## Burn-up chart
BURNDOWN CHART
Sprint | TAREA | TOTAL | 2021-09-27 | 28/19/2021 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01
2 | Asignacion de actividades | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codificacion Individual | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
| Aplicación de estilo basico | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Unificacion del proyecto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
| Manejo de repositorio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| Burdonwn Chart | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Horas ideales de trabajo |  | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0
Horas reales de trabajo |  | 12 | 10.5 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 0
|  |  | Horas ideales | Horas reales
|  |  | 12 | 12
|  |  | 9.6 | 10.5
|  |  | 7.2 | 7.5
|  |  | 4.8 | 4.5
|  |  | 2.4 | 1.5
|  |  | 0 | 0