## Burn-up chart
BURNDOWN CHART
Sprint | TAREA | TOTAL | 2021-09-13 | 14/19/2021 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17
1 | Conformacion de equipos y asignación de roles | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redacción del contexto | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0
| Diagrama de casos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Historias de usuario | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Burndown Chart | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Creación de repositorio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| Subir archivos de repositorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Horas ideales de trabajo |  | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 0
Horas reales de trabajo |  | 8.5 | 6.7 | 4 | 4 | 2 | 0
|  |  | Horas ideales | Horas reales
|  |  | 8.5 | 8.5
|  |  | 6.8 | 6.7
|  |  | 5.1 | 4
|  |  | 3.4 | 4
|  |  | 1.7 | 2
|  |  | 0 | 0